## Plan1
Cronograma Grafico Gantt
| Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro | [7 empty] | Legenda
Atividades | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | X | Desenvolvimento
Recebimento dos Objetivos de Grupo | X | X | [11 empty] | X | Entrega
Distribuição das tarefas individuais |  | X | X
Desenvolvimento dos Layouts Web |  |  | X | X | X
Desenvolvimento dos Layouts App |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Desenvolvimento das funcionalidades Web |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Desenvolvimento das funcionalidades App |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Apresentação do Projeto | [8 empty] | X | X | X | X | X